PROPUESTA TÉCNICA Y ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA
Archivo B – Documentación Técnica (B.1)


	Campo
	Valor

	Referencia del expediente
	GAIX-ESP-2026-004

	Entidad convocante
	Asociación Gaia-X España (CIF: G72514771)

	Objeto de la licitación
	Estudio de necesidades de formación y capacitación en competencias para la economía del dato en España

	Presupuesto máximo (IVA excl.)
	28.926,00 € (IVA excluido)

	Plazo de presentación
	28 de agosto de 2026

	Canal de envío
	susana.estables@gaiax-spain.com

	Asunto del correo
	Oferta Estudio Necesidades Formación Economía del Dato – [Nombre del Licitador]



El presente documento constituye la plantilla del Archivo B.1 (Propuesta Técnica). El licitador deberá cumplimentar todas las secciones marcadas y eliminar las instrucciones en cursiva antes de presentar su oferta. Los Archivos A, B y C deben enviarse como documentos independientes, sin mezclar contenido entre ellos.
⚠  REQUISITO MÍNIMO DE EXCLUSIÓN: el licitador deberá acreditar la ejecución de, al menos, 3 proyectos relacionados con el diagnóstico de necesidades formativas, la formación de competencias o la gestión del talento, en los últimos 4 años; y al menos 1 proyecto relacionado con la economía del dato, los espacios de datos o la compartición de datos, en los últimos 4 años.  El incumplimiento de este requisito supone la exclusión automática de la licitación.
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0. DATOS DEL LICITADOR
▸ Cumplimente los datos de la entidad licitadora. 
	Campo
	Valor

	Razón social / Nombre
	[RAZÓN SOCIAL]

	CIF / DNI-NIE
	[CIF]

	Domicilio social
	[DIRECCIÓN COMPLETA]

	Representante legal
	[NOMBRE Y APELLIDOS]

	Cargo del representante
	[CARGO]

	Persona de contacto para dudas
	[NOMBRE Y APELLIDOS]

	Correo electrónico de contacto
	[EMAIL]

	Teléfono de contacto
	[TELÉFONO]

	¿Es entidad vinculada a Gaia-X España?
	[ ] Sí — adjuntar C2_Desglose_Costes_Entidades_Vinculadas   [ ] No



1. MARCO DE COMPETENCIAS DE REFERENCIA
[Contribuye a: Robustez de la metodología · 35 pts  +  Propuesta de estructuración y calidad del marco de competencias · 5 pts]
▸ Proponga y justifique el marco de competencias de la economía del dato que se aplicará al diagnóstico, alineado con marcos de referencia nacionales y/o europeos reconocidos (p. ej. DigComp 2.2, ESCO, DAMA-DMBOK u otro equivalente). No se impone un marco concreto; se valorará la solidez de la justificación y la adaptación del marco elegido a las competencias específicas de la economía del dato (gobernanza del dato, interoperabilidad, espacios de datos, IA aplicada a datos, etc.). Este marco será validado por Gaia-X España en el Entregable 0 antes de su aplicación al resto del estudio.




2. METODOLOGÍA DE INVENTARIO DE LA OFERTA FORMATIVA
[Contribuye a: Robustez de la metodología · 35 pts]
▸ Describa el enfoque para inventariar la oferta formativa disponible en materia de economía del dato, cubriendo como mínimo las cuatro fuentes exigidas por el Pliego: formación universitaria (grados, másteres, títulos propios), Formación Profesional reglada, formación privada especializada y MOOCs/formación online abierta. Indique fuentes primarias y secundarias, criterios de búsqueda y mecanismos de validación de la calidad de los datos recopilados.




3. METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO DE LA DEMANDA
[Contribuye a: Robustez de la metodología · 35 pts]
▸ Describa el enfoque para identificar las necesidades de capacitación de los profesionales en activo en empresas del ecosistema de la economía del dato, por sector. Detalle el diseño de la encuesta y/o entrevistas, el tamaño de muestra previsto por sector y los mecanismos de validación de las respuestas obtenidas.




4. METODOLOGÍA DEL MAPA DE BRECHAS DE COMPETENCIAS (GAP ANALYSIS)
[Contribuye a: Robustez de la metodología · 35 pts]
▸ Describa el método de comparación estructurada entre la oferta formativa inventariada (§2) y la demanda diagnosticada (§3), por sector y por competencia del marco de referencia (§1), incluyendo los criterios para calificar una brecha como prioritaria.



5. PLAN DE CONSULTA AL ECOSISTEMA Y ORGANIZACIONES ADICIONALES
[Contribuye a: Ampliación de la consulta al ecosistema · 4 pts (automático)]
▸ Describa el canal de comunicación, el cuestionario o guía de preguntas y el proceso de síntesis de la consulta formal a las asociaciones obligatorias (AMETIC, CONETIC, ASEDIE, DAMA Spain, Baidata, Digitales, Adigital, CEOE, Aslan, CEPYME, Indesia). Identifique y justifique, en su caso, las organizaciones adicionales propuestas, indicando si son representativas del ámbito de la economía del dato, de la formación, o de ambos.
	Nº
	Organización adicional propuesta
	Ámbito (dato / formación / ambos)
	Justificación

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	



6. SECTORES ADICIONALES PROPUESTOS
[Contribuye a: Ampliación del alcance sectorial 12 puntos]
▸ Los seis sectores obligatorios (Turismo, Movilidad, Agroalimentario, Comercio, Salud, Industria) están definidos en el Pliego conforme al punto 3.a de la Resolución de concesión de la subvención. Proponga,  sectores adicionales y justifique su relevancia para la economía del dato española.
	Nº
	Sector adicional propuesto
	Justificación de su relevancia

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	



7. PLAN DE COORDINACIÓN CON LOS GT DE GAIA-X Y EL ECOSISTEMA
[Contribuye a: Robustez de la metodología · 35 pts]
▸ Describa el enfoque para la Sesión de Input Inicial (semanas 1-2), en la que los Grupos de Trabajo de Gaia-X España y las asociaciones del ecosistema consultadas podrán aportar inputs sobre el alcance, los sectores prioritarios y el marco de competencias propuesto antes del trabajo de campo; y para la Sesión de Revisión del Borrador (semanas 7-8), en la que se compartirá el borrador del informe final con el mismo grupo para recabar comentarios antes de la versión definitiva.



8. PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA Y DEDICACIONES
▸ Este apartado es obligatorio conforme al Pliego, aunque no constituye un criterio de valoración puntuado de forma independiente.
▸ Detalle el cronograma de ejecución de 8 semanas a partir de la adjudicación, con el informe final aprobado como máximo el 20 de noviembre de 2026. Marque con una 'X' las semanas en que se desarrolla cada tarea. Los hitos fijos del Pliego (E0-E3 y las dos sesiones de coordinación, marcados 'F') están prellenados en su semana orientativa; añada filas propias si lo considera necesario.
	Actividad / Entregable
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6
	S7
	S8

	T1 — Marco de competencias y metodología
	X
	
	
	
	
	
	
	

	T2 — Inventario de oferta formativa (univ./FP/privada/MOOCs)
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	T3 — Diagnóstico de demanda y consulta al ecosistema
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	

	T4 — Mapa de brechas de competencias y barreras
	
	
	
	
	X
	X
	X
	

	T5 — Conclusiones y recomendaciones
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	Sesión de Input Inicial (con GT Gaia-X y ecosistema)
	
	F
	
	
	
	
	
	

	E0 — Metodología, marco de competencias y plan de trabajo
	F
	
	
	
	
	
	
	

	E1 — Inventario de oferta formativa
	
	
	
	F
	
	
	
	

	E2 — Diagnóstico de demanda y mapa de brechas preliminar
	
	
	
	
	
	F
	
	

	Sesión de Revisión del Borrador (con GT Gaia-X y ecosistema)
	
	
	
	
	
	
	F
	

	E3 — Informe final consolidado
	
	
	
	
	
	
	
	F



▸ 'X' = semana de ejecución de la tarea. 'F' = hito de entrega u hito de coordinación fijo según el Pliego (fecha exacta a confirmar en la adjudicación). Añada filas adicionales para actividades propias del licitador.

▸ Dedicaciones por perfil (a completar):
	Perfil
	Horas totales
	% dedicación media
	Semanas de mayor carga

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



9. MODELO DE DATOS DE LOS CONTENIDOS Y REPOSITORIO FINAL
[Contribuye a: Calidad del modelo de datos de los contenidos · 5 pts]
▸ Describa el modelo de datos que empleará para estructurar el diagnóstico, el inventario de oferta formativa y el mapa de brechas, así como el formato del repositorio de datos que se entregará junto con el Entregable 3. Se valorará positivamente el uso de vocabularios, taxonomías u ontologías reconocidos para describir competencias y metadatos (p. ej. ESCO, DigComp, DCAT-AP / DCAT-AP ES para los metadatos del repositorio), así como la utilización de estándares abiertos y formatos técnicos que faciliten la reutilización.


10. ACREDITACIÓN OBJETIVA DE EXPERIENCIA (PROYECTOS)
[Requisito mínimo de exclusión  +  Contribuye a: Experiencia objetiva acreditada · 5 pts (automático, por recuento)]
⚠  Requisito mínimo de exclusión: al menos 3 proyectos de diagnóstico de necesidades formativas, formación de competencias o gestión del talento, en los últimos 4 años; y al menos 1 proyecto de economía del dato, espacios de datos o compartición de datos, en los últimos 4 años.
▸ Cada proyecto alegado debe identificarse de forma explícita e inequívoca: cliente, título o descripción concreta, importe, fechas de inicio y fin, y tipo (Formación / Economía del dato). No se admitirán relaciones genéricas, sin fechas o sin descripción verificable — no serán computadas a efectos de la puntuación. Puede alegar proyectos adicionales a los mínimos exigidos para obtener puntuación adicional.
	Nº
	Proyecto
	Cliente
	Tipo
(Formación / Ec. del dato)
	Fechas
	Descripción y relación con el requisito

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	



11. LISTADO DE DOCUMENTOS ADJUNTOS AL ARCHIVO B
▸ Verifique que todos los documentos obligatorios están adjuntos antes de enviar la propuesta.
	Documento
	Obligatorio
	Adjunto

	B4_Documento_Confidencialidad — apartados confidenciales
	Opcional
	[ ] Sí [ ] No aplica



DECLARACIÓN Y FIRMA
El/La abajo firmante, actuando en nombre y representación de la entidad licitadora, declara que la información contenida en la presente propuesta técnica es veraz, completa y verificable, que la entidad tiene capacidad legal para contratar y que acepta íntegramente las condiciones del Pliego (expediente GAIX-ESP-2026-004). La presente oferta tiene una validez de 60 días naturales desde la fecha límite de presentación.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y apellidos: [NOMBRE Y APELLIDOS DEL FIRMANTE]
Cargo: [CARGO EN LA EMPRESA]
En nombre de: [RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA]
CIF de la empresa: [CIF]
Lugar y fecha: [CIUDAD], a [DÍA] de [MES] de 2026

Firma y sello de la entidad:


____________________________________________

▸ Expediente: GAIX-ESP-2026-004 · Gaia-X España · Plazo de presentación: 28 de agosto de 2026 · Canal: susana.estables@gaiax-spain.com
