PROPUESTA TÉCNICA Y ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA

Archivo B – Documentación Técnica (B.1)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Referencia del expediente | GAIX-ESP-2026-003 |
| Entidad convocante | Asociación Gaia-X España (CIF: G72514771) |
| Objeto de la licitación | Estudio sobre estrategia para entidades públicas para la economía del dato |
| Presupuesto máximo (IVA excl.) | 53.720,00 € (IVA excluido) |
| Plazo de presentación | 24 de agosto de 2026 |
| Canal de envío | susana.estables@gaiax-spain.com |
| Asunto del correo | Oferta – Estudio estrategia entidades públicas economía del dato – [Nombre del Licitador] |

El presente documento constituye la plantilla del Archivo B.1 (Propuesta Técnica). El licitador deberá cumplimentar todas las secciones marcadas y eliminar las instrucciones en cursiva antes de presentar su oferta. Los Archivos A, B y C deben enviarse como documentos independientes, sin mezclar contenido entre ellos.

⚠  REQUISITOS MÍNIMOS DE EXCLUSIÓN: (1) Solvencia técnica del oferente: al menos 2 proyectos de consultoría, estudio o asistencia técnica en los últimos 4 años en economía del dato, espacios de datos o datos abiertos/gobierno del dato — al menos uno para o sobre el sector público y al menos uno con experiencia en transformación digital, gobierno del dato o espacios de datos para entidades locales o supramunicipales. (2) Equipo mínimo: los 4 perfiles y años de experiencia exigidos en el §7 del Pliego (ver plantillas B2_DescripcionEquipo y B3_CurriculumParticipantes). El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos supone la exclusión automática de la licitación.

ÍNDICE

| § | Apartado | Criterio de valoración asociado |
| --- | --- | --- |
| 0 | Datos del licitador |  |
| 1 | Comprensión del contexto y enfoque general | Calidad del enfoque metodológico · parte de 30 pts |
| 2 | Marco analítico de casos y casos candidatos | Calidad del enfoque metodológico (30) + Pertinencia y viabilidad de casos (5) |
| 3 | Enfoque metodológico (T3, T4, T5) y escalabilidad municipal | Calidad del enfoque metodológico (30, en T3+escalabilidad) + Herramienta de autodiagnóstico (5) + Kit práctico para municipios (5) |
| 4 | Plan de trabajo, cronograma y dedicaciones | — (contenido exigido por el Pliego, sin puntuación independiente) |
| 5 | Equipo propuesto y acreditación de solvencia (§7) | Experiencia y adecuación del equipo (5) + Experiencia admin. local (5) |
| 6 | Mejoras ofertadas | Mejoras con valor añadido · 5 pts |
| 7 | Listado de documentos adjuntos |  |

0. DATOS DEL LICITADOR

▸ Cumplimente los datos de la entidad licitadora. Los CVs del equipo deben adjuntarse usando la plantilla B3_CurriculumParticipantes y la descripción del equipo usando B2_DescripcionEquipo.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Razón social / Nombre | [RAZÓN SOCIAL] |
| CIF / DNI-NIE | [CIF] |
| Domicilio social | [DIRECCIÓN COMPLETA] |
| Representante legal | [NOMBRE Y APELLIDOS] |
| Cargo del representante | [CARGO] |
| Persona de contacto para dudas | [NOMBRE Y APELLIDOS] |
| Correo electrónico de contacto | [EMAIL] |
| Teléfono de contacto | [TELÉFONO] |
| ¿Es entidad vinculada a Gaia-X España? | [ ] Sí — adjuntar C2_Desglose_Costes_Entidades_Vinculadas [ ] No |

1. COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO Y ENFOQUE GENERAL

[Contribuye a: Calidad del enfoque metodológico · 30 pts]

▸ Describa su comprensión del contexto (diversidad institucional, brecha de capacidad entre AGE/CCAA y entidades locales, roles de la entidad pública en la economía del dato) y el enfoque general de su propuesta. Extensión recomendada: 1-2 páginas.

2. MARCO ANALÍTICO DE CASOS Y CASOS CANDIDATOS

[Contribuye a: Calidad del enfoque metodológico · 30 pts  +  Pertinencia y viabilidad de los casos candidatos y del plan de entrevistas · 5 pts]

2.1 Marco analítico común propuesto para T2

▸ Proponga el marco analítico común que aplicará a cada caso de éxito, cubriendo como mínimo: contexto y objetivos; modelo de gobernanza; modelo económico y de sostenibilidad; marco jurídico aplicado (contratación pública, cláusulas de acceso y entrega de datos, portabilidad, reversibilidad, propiedad intelectual, dependencia tecnológica); arquitectura técnica y estándares; capacidades y talento; resultados e impacto medible; decisiones jurídicas habilitantes, riesgos y soluciones aplicadas; barreras encontradas; y factores críticos de éxito.

2.2 Casos candidatos propuestos (entre 6 y 8 casos)

▸ Proponga entre 6 y 8 casos de éxito (al menos 6 españoles, hasta 2 de otros Estados miembros de la UE). La selección debe garantizar diversidad de roles (§3.1 del Pliego) y, como mínimo, 3 casos de ámbito local/supramunicipal: un municipio pequeño o mediano, una ciudad de mayor dimensión y una diputación/cabildo/consejo insular.

| Nº | Caso propuesto | Entidad | Rol(es) representado(s) (§3.1) | Ámbito (local/supramunicipal/CCAA/AGE/UE) | Justificación de la selección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

2.3 Plan de entrevistas y accesibilidad a los responsables

▸ Justifique la accesibilidad real a los responsables de cada caso (mínimo una entrevista por caso), la transferibilidad del modelo y el equilibrio territorial del conjunto propuesto. Indique, cuando sea posible, si se contrastarán al menos dos perspectivas por caso (responsable público y socio tecnológico/entidad usuaria).

3. ENFOQUE METODOLÓGICO (T3, T4, T5) Y ESCALABILIDAD MUNICIPAL

▸ Los cuatro apartados siguientes se puntúan por separado: 3.1 y 3.4 contribuyen al Criterio 1 (Calidad del enfoque metodológico); 3.2 y 3.3 son ahora criterios propios (Criterios 5 y 6), independientes de la Calidad del enfoque metodológico.

3.1 Metodología para la estrategia de economía del dato (T3)

[Contribuye a: Calidad del enfoque metodológico · 30 pts]

▸ Describa el enfoque para las 5 fases de T3: (1) diagnóstico de capacidades (integrado con la herramienta de T4); (2) priorización de casos de uso y roles; (3) definición de la estrategia (objetivos, gobernanza, modelo organizativo, marco jurídico, recursos y alianzas); (4) hoja de ruta por oleadas; (5) sostenibilidad de la estrategia.

3.2 Herramienta de autodiagnóstico (T4)

[Contribuye a: Herramienta de autodiagnóstico: arquitectura y detalle de la misma · 5 pts]

▸ Describa el diseño y la arquitectura de la herramienta: dimensiones cubiertas, lenguaje no técnico, ayuda contextual, resultados automáticos con recomendaciones priorizadas, y salida agregable/anonimizable para Gaia-X España.

3.3 Kit práctico para municipios (T5)

[Contribuye a: Kit práctico para municipios: arquitectura y detalle del mismo · 5 pts]

▸ Describa el diseño y la arquitectura del kit municipal como producto independiente (guía simplificada, plantillas, checklists, hoja de ruta de 100 días, catálogo de casos de uso municipales, modelos y cláusulas tipo, itinerario de 'capacidad cero', guía ejecutiva).

3.4 Escalabilidad por estrato institucional

[Contribuye a: Calidad del enfoque metodológico · 30 pts]

▸ Explique cómo la metodología combina el estrato institucional con el nivel de madurez de partida, con itinerarios diferenciados como mínimo para: municipios de menos de 20.000 habitantes, municipios medianos y grandes, diputaciones/entidades supramunicipales, comunidades autónomas y AGE.

4. PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA Y DEDICACIONES

▸ Este apartado sigue siendo obligatorio conforme al Pliego, aunque ya no constituye un criterio de valoración puntuado de forma independiente.

▸ Detalle el cronograma de ejecución de 12 semanas (firma prevista el 31 de agosto de 2026; fin de contrato el 20 de noviembre de 2026). Marque con una 'X' las semanas en que se desarrolla cada tarea. Los hitos fijos del Pliego (E1-E5, marcados 'F') están prellenados en su semana correspondiente; añada filas propias si lo considera necesario y detalle las dedicaciones por perfil.

| Actividad / Entregable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 — Mapeo e inventario de iniciativas | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T2 — Análisis en profundidad de casos de éxito | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| T3 — Metodología de estrategia |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| T4 — Herramienta de autodiagnóstico |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| T5 — Kit práctico para municipios |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| T6 — Validación mediante talleres |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| E1 — Plan de trabajo y marco analítico |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E2 — Inventario de iniciativas |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E3 — Informe de casos de éxito |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |
| E4a — Metodología + autodiagnóstico (borrador) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |
| E4b — Kit municipal (borrador) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |
| E5 — Entrega final validada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |

▸ 'X' = semana de ejecución de la tarea. 'F' = hito de entrega fijo según el Pliego (no modificable). Añada filas adicionales para actividades propias del licitador.

▸ Dedicaciones por perfil (a completar):

| Perfil | Horas totales | % dedicación media | Semanas de mayor carga |
| --- | --- | --- | --- |

5. EQUIPO PROPUESTO Y ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA (§7)

[Contribuye a: Experiencia y adecuación del equipo por encima de los mínimos de solvencia · 5 pts  +  Experiencia y enfoque específico en administración local y supramunicipal · 5 pts]

▸ El equipo propuesto se describe en la plantilla B2_DescripcionEquipo y se acredita mediante los CVs de la plantilla B3_CurriculumParticipantes. No duplique esa información aquí; cumplimente únicamente la tabla de solvencia técnica del oferente (empresa) a continuación.

5.1 Solvencia técnica del oferente (empresa) — mínimo 2 proyectos en los últimos 4 años

⚠  Requisito mínimo de exclusión: al menos 2 proyectos de consultoría, estudio o asistencia técnica en economía del dato, espacios de datos o datos abiertos/gobierno del dato — al menos uno para o sobre el sector público y al menos uno con experiencia acreditada en transformación digital, gobierno del dato o espacios de datos para entidades locales o supramunicipales.

▸ Cada proyecto alegado debe identificarse de forma explícita e inequívoca: cliente, título o descripción concreta del proyecto, importe, fechas de inicio y fin, y una descripción del contenido que permita verificar su pertinencia respecto de los requisitos mínimos. No se admitirán relaciones de proyectos genéricas, sin fechas o sin descripción verificable.

| Nº | Proyecto | Cliente | Importe (€) | Fechas | Descripción y relación con los requisitos mínimos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

6. MEJORAS OFERTADAS, EN SU CASO

[Contribuye a: Mejoras con valor añadido sin coste adicional · 5 pts]

▸ Describa mejoras con valor añadido sin coste adicional para Gaia-X España (p. ej. repositorio vivo del inventario, sesión de validación adicional, guía política adicional, materiales formativos, cuadro de mando de indicadores, o un prototipo más avanzado de la herramienta de autodiagnóstico).

7. LISTADO DE DOCUMENTOS ADJUNTOS AL ARCHIVO B

▸ Verifique que todos los documentos obligatorios están adjuntos antes de enviar la propuesta.

| Documento | Obligatorio | Adjunto |
| --- | --- | --- |
| B2_DescripcionEquipo — descripción del equipo de trabajo | Sí | [ ] Sí [ ] No aplica |
| B3_CurriculumParticipantes — un CV por cada persona del equipo (mínimo 2) | Sí | [ ] Sí [ ] No aplica |
| B4_Documento_Confidencialidad — apartados confidenciales | Opcional | [ ] Sí [ ] No aplica |

DECLARACIÓN Y FIRMA

El/La abajo firmante, actuando en nombre y representación de la entidad licitadora, declara que la información contenida en la presente propuesta técnica es veraz, completa y verificable, que la entidad tiene capacidad legal para contratar y que acepta íntegramente las condiciones del Pliego (expediente GAIX-ESP-2026-003). La presente oferta tiene una validez de 60 días naturales desde la fecha límite de presentación.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellidos: [NOMBRE Y APELLIDOS DEL FIRMANTE]

Cargo: [CARGO EN LA EMPRESA]

En nombre de: [RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA]

CIF de la empresa: [CIF]

Lugar y fecha: [CIUDAD], a [DÍA] de [MES] de 2026

Firma y sello de la entidad:

____________________________________________

▸ Expediente: GAIX-ESP-2026-003 · Gaia-X España · Plazo de presentación: 24 de agosto de 2026 · Canal: susana.estables@gaiax-spain.com